## groupe
ETU003123 | NELY Hasiniaina Diary
ETU003081 | ANDRIAMANAKASINA Kantomalala Fitiavana
ETU003300 | RAJOELIJAO Dimbiarifetra
ETU003129 | RABETRANO Endry Nasandratra

## liste des taches
Ligne | Categorie | Modules | Page | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Auth API | 1 Index | Inscription utilisateur | Métier | ETU3081 | 10 | 10 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Auth API | 2 Index | Inscription utilisateur | Intégration | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Auth API | 3 Index | Modification infos utilisateur | Métier | ETU3081 | 5 | 5 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Auth API | 4 Categorie | Modification infos utilisateur | Intégration | ETU3081 | 8 | 8 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Auth API | 5 Categorie | Gestion rôles | Métier | ETU3300 | 10 | 10 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Auth API | 6 Categorie | Gestion rôles | Intégration | ETU3300 | 10 | 10 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Auth API | 7 Categorie-add | Durée de vie session | Métier | ETU3129 | 15 | 15 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Auth API | 8 Categorie-add | Durée de vie session | Intégration | ETU3129 | 15 | 15 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Auth API | 9 Login | Connexion utilisateur | Métier | ETU3123 | 5 | 5 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Auth API | 10 Login | Connexion utilisateur | Intégration | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Auth API | 11 Login | Limite tentatives login | Métier | ETU3300 | 10 | 10 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Auth API | 12 Login | Limite tentatives login | Intégration | ETU3300 | 10 | 10 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Auth API | 13 Login | Blocage compte | Métier | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Auth API | 14 Admin-Users | Déblocage compte API | Métier | ETU3081 | 10 | 10 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Auth API | 15 Auth-Offline | Auth offline (DB locale) | Métier | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Auth API | 16 Auth-Offline | Auth offline (DB locale) | Intégration | ETU3129 | 15 | 15 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Auth API | 17 Tests | Tests API Auth | Test | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Auth API | 18 DevOps | Dockerisation API | Technique | ETU3081 | 20 | 20 | 0 | 100%
19 | Infrastructure | Cartes | 19 Serveur | Installation serveur cartes | Technique | ETU3123 | 20 | 20 | 0 | 100%
20 | Infrastructure | Cartes | 20 Serveur | Téléchargement OSM Antananarivo | Technique | ETU3123 | 25 | 25 | 0 | 100%
21 | Infrastructure | Cartes | 21 Serveur | Préparation tuiles offline | Technique | ETU3123 | 15 | 15 | 0 | 100%
22 | Infrastructure | Cartes | 22 Docker | Configuration Docker cartes | Technique | ETU3300 | 15 | 15 | 0 | 100%
23 | Infrastructure | Cartes | 23 Docker | Exposition serveur cartes | Technique | ETU3300 | 10 | 10 | 0 | 100%
24 | Frontend | Cartes | 24 Carte | Chargement tuiles offline | Intégration | ETU3123 | 5 | 5 | 0 | 100%
25 | Frontend | Cartes | 25 Carte | Intégration Leaflet Web | Affichage | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
26 | Frontend | Cartes | 26 Carte | Zoom & déplacement carte | Affichage | ETU3129 | 20 | 20 | 0 | 100%
27 | Frontend | Cartes | 27 Carte | Affichage marqueurs | Affichage | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
28 | Frontend | Cartes | 28 Carte | Tests carte offline | Test | ETU3081 | 5 | 5 | 0 | 100%
29 | Infrastructure | Cartes | 29 Docker | Nettoyage images Docker | Technique | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
30 | Frontend | Cartes | 30 Carte | Optimisation performance | Technique | ETU3300 | 25 | 25 | 0 | 100%
31 | Frontend | Cartes | 31 Carte | Gestion erreurs chargement | Métier | ETU3300 | 20 | 20 | 0 | 100%
32 | Infrastructure | Cartes | 32 Tests | Compatibilité Web | Test | ETU3300 | 15 | 15 | 0 | 100%
33 | Infrastructure | Cartes | 33 Tests | Compatibilité Mobile | Test | ETU3300 | 15 | 15 | 0 | 100%
34 | Infrastructure | Cartes | 34 DevOps | Séparation prod/dev | Technique | ETU3129 | 15 | 15 | 0 | 100%
35 | Infrastructure | Cartes | 35 Données | Versioning données OSM | Technique | ETU3129 | 15 | 15 | 0 | 100%
36 | Infrastructure | Cartes | 36 Tests | Tests intégration Web | Test | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
37 | Frontend | Web Utilisateur | 37 Session | Gestion session | Métier | ETU3129 | 15 | 15 | 0 | 100%
38 | Frontend | Web Visiteur | 38 Carte | Affichage carte | Affichage | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
39 | Frontend | Web Visiteur | 39 Carte | Survol point (infos) | Affichage | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
40 | Frontend | Web Visiteur | 40 Carte | Filtre par statut | Métier | ETU3081 | 5 | 5 | 0 | 100%
41 | Frontend | Web Visiteur | 41 Statistiques | Calcul avancement % | Métier | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
42 | Frontend | Web Utilisateur | 42 Inscription | Création compte | Intégration | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
43 | Frontend | Web Utilisateur | 43 Login | Connexion utilisateur | Intégration | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
44 | Backoffice | Web Manager | 44 Gestion-Projets | Modification statut | Métier | ETU3300 | 10 | 10 | 0 | 100%
45 | Backoffice | Web Manager | 45 Gestion-Projets | Modification budget | Métier | ETU3300 | 15 | 15 | 0 | 100%
46 | Backoffice | Web Manager | 46 Gestion-Projets | Modification surface | Métier | ETU3300 | 20 | 20 | 0 | 100%
47 | Mobile | Carte | 47 Carte | Affichage carte | Affichage | ETU3123 | 5 | 5 | 0 | 100%
48 | Frontend | Web Visiteur | 48 Carte | Affichage points problèmes | Affichage | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
49 | Frontend | Web Visiteur | 49 Dashboard | Tableau récapitulatif | Affichage | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
50 | Backoffice | Web Manager | 50 Signalements | Liste signalements | Métier | ETU3081 | 20 | 20 | 0 | 100%
51 | Backoffice | Web Manager | 51 Synchronisation | Synchronisation Firebase | Intégration | ETU3129 | 25 | 25 | 0 | 100%
52 | Backoffice | Web Manager | 52 Synchronisation | Bouton synchronisation | Affichage | ETU3129 | 20 | 20 | 0 | 100%
53 | Backoffice | Web Manager | 53 Validation | Validation données | Métier | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
54 | Backoffice | Web Manager | 54 Tests | Tests fonctionnels | Test | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
55 | Backoffice | Web Manager | 55 Gestion-Erreurs | Gestion erreurs | Métier | ETU3123 | 15 | 15 | 0 | 100%
56 | Mobile | Auth | 56 Auth | Connexion Firebase | Intégration | ETU3300 | 10 | 10 | 0 | 100%
57 | Mobile | Auth | 57 Session | Gestion session mobile | Métier | ETU3300 | 15 | 15 | 0 | 100%
58 | Mobile | Carte | 58 Carte | Centrage position | Métier | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
59 | Mobile | Carte | 59 Carte | Zoom & déplacement | Affichage | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
60 | Mobile | Signalement | 60 Signalement | Ajout signalement | Métier | ETU3123 | 15 | 15 | 0 | 100%
61 | Mobile | Signalement | 61 Signalement | Capture position GPS | Métier | ETU3300 | 5 | 5 | 0 | 100%
62 | Mobile | Signalement | 62 Signalement | Ajout description | Métier | ETU3300 | 5 | 5 | 0 | 100%
63 | Mobile | Signalement | 63 Signalement | Ajout photo | Métier | ETU3081 | 10 | 10 | 0 | 100%
64 | Mobile | Signalement | 64 Synchronisation | Envoi Firebase | Intégration | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
65 | Mobile | Signalement | 65 Signalement | Filtre mes signalements | Métier | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
66 | Mobile | Signalement | 66 Signalement | Affichage recapitulatifs | Affichage | ETU3129 | 20 | 20 | 0 | 100%
67 | Mobile | Sync | 67 Synchronisation | Réception données Web | Intégration | ETU3081 | 5 | 5 | 0 | 100%
68 | Mobile | Sync | 68 Synchronisation | Mise à jour temps réel | Intégration | ETU3300 | 20 | 20 | 0 | 100%
69 | Mobile | UX | 69 UX | Amélioration ergonomie | Affichage | ETU3300 | 10 | 10 | 0 | 100%
70 | Mobile | Tests | 70 Tests | Tests fonctionnels | Test | ETU3123 | 10 | 10 | 0 | 100%
71 | Mobile | Build | 71 Build | Génération APK | Technique | ETU3081 | 25 | 25 | 0 | 100%
72 | Mobile | Build | 72 Build | Tests APK | Test | ETU3081 | 10 | 10 | 0 | 100%
73 | Backoffice | Signalement | Signalement | ajout historique | Métier | ETU3129 | 20 | 20 | 0 | 100%
74 | Backoffice | Signalement | Signalement | Detail historique signalement | Intégration | ETU3129 | 15 | 15 | 0 | 100%
75 | Backoffice | Signalement | Signalement | Ajout lien pour ajout photo | Métier | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
76 | Frontend | Signalement | Signalement | Affichage detail signalement | Affichage | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
77 | Frontend | Signalement | Signalement | Affichage photo dans details | Affichage | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
78 | Backoffice | Carte | Carte | Creation types de marqueurs | Métier | ETU3300 | 15 | 0 | 15 | 0%
79 | Backoffice | Signalement | Carte | Integration marqueurs - signalements | Intégration | ETU3300 | 15 | 15 | 0 | 100%
80 | Frontend | Carte | Carte | Affichage type de marqueurs | Affichage | ETU3300 | 15 | 15 | 0 | 100%
81 | Mobile | Signalement | Signalement | Ajout appareil photo | Métier | ETU3123 | 15 | 15 | 0 | 100%
82 | Mobile | Signalement | Signalement | Ajout upload photo | Métier | ETU3123 | 20 | 20 | 0 | 100%
83 | Mobile | Signalement | Signalement | Integration marqueurs - detail - photo | Intégration | ETU3123 | 25 | 25 | 0 | 100%
84 | Mobile | Signalement | Signalement | Affichage detail + photo | Affichage | ETU3123 | 5 | 5 | 0 | 100%
85 | Mobile | Signalement | Signalement | Notification evolution status | Metier | ETU3081 | 20 | 20 | 0 | 100%
86 | Mobile | Signalement | Signalement | Evolution status | Intégration | ETU3081 | 10 | 10 | 0 | 100%
87 | Web | Web Manager | Signalement | Statut du niveau de reparation (1 a 10) | Affichage | ETU3123 | 20 | 20 | 0 | 100%
88 | Web | Web Manager | Signalement | Formulaire d'insertion prix par m2 | Affichage | ETU3129 | 15 | 15 | 0 | 100%
89 | Mobile | Tests |  | Generation APK | Test | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
90 | Backoffice | Web Manager | Signalement | Creation de niveaux de degradation | Métier | ETU3081 | 20 | 20 | 0 | 100%
91 | Frontend | Web Manager | Signalement | Affichage niveaux de degradation | Affichage | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
92 | Backoffice | Web Manager | Signalement | Creation insertion prix par m2 | Métier | ETU3081 | 15 | 15 | 0 | 100%
93 | Backoffice | Web Manager | Signalement | Affichage formulaire prix par m2 | Affichage | ETU3081 | 10 | 10 | 0 | 100%
94 | Web | Web Manager | Signalement | Modification prix m2 par signalement | Affichage | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
95 | Mobile | Web Manager | Signalement | Decomposition des pixels des images importes | Intégration | ETU3300 | 20 | 20 | 0 | 100%
96 | Backoffice | Web Manager | Signalement | Recomposition des pixels des images | Intégration | ETU3300 | 25 | 25 | 0 | 100%
97 | Web | Web Manager | Signalement | Modification listes signalements avec images | Affichage | ETU3081 | 10 | 10 | 0 | 100%
98 | Web | Web Manager | Signalement | Modification listes signalements avec niveaux | Affichage | ETU3129 | 10 | 10 | 0 | 100%
99 | Backoffice | Web Manager | Signalement | Calcul budget de reparation |  | ETU3123 | 15 | 15 | 0 | 100%

## Recap
Avancement | 98.87%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1333 | 1318 | 15 | 98.87% | 0%
|  | 0.25 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10
1 | 10 | 10 | [6 empty] | 5
2 | 15 | 15
3 | 5 | 5
4 | 8 | 8
5 | 10 | 10
6 | 10 | 10
7 | 5 | 5 | 10
8 | 0 |  | 15
9 | 0 |  | 5
10 | 0 |  | 5
11 | 10 | 10
12 | 10 | 10
13 | 15 | 15
14 | 15 | 15
15 | 10 | 10
16 | 10 | 10
17 | 0 |  | 15
18 | 0 |  | 15
19 | 0 |  | 20
20 | 0 |  |  | 25
21 | 0 |  |  | 15
22 | 0 |  |  | 10
23 | 0 |  |  | 10
24 | 0 |  |  | 5
25 | 0 |  |  | 15
26 | 0 |  |  | 15
27 | 0 |  |  | 10
28 | 0 |  |  | 5
29 | 0 |  |  | 10
30 | 0 |  |  | 25
31 | 0 |  |  | 20
32 | 0 |  |  |  |  | 15
33 | 0 |  |  |  |  | 15
34 | 0 |  |  |  |  | 15
35 | 0 |  |  |  |  | 20
36 | 0 |  |  |  |  | 10
37 | 0 |  | 15
38 | 10 | 10
39 | 0 |  | 10
40 | 0 |  | 5
41 | 0 |  |  |  |  | 15
42 | 10 | 10
43 | 10 | 10
44 | 0 | [7 empty] | 10
45 | 0 | [7 empty] | 15
46 | 0 | [7 empty] | 20
47 | 5 | 5
48 | 10 | 10
49 | 5 | 5 | 10
50 | 0 | [7 empty] | 20
51 | 0 |  |  | 25
52 | 10 | 10 | 10
53 | 10 | 10
54 | 10 | 10
55 | 10 | 10 | 5
56 | 0 |  | 10
57 | 15 | 15
58 | 5 | 5 | 5
59 | 0 | [7 empty] | 10
60 | 0 | [7 empty] | 15
61 | 0 | [7 empty] | 5
62 | 0 | [7 empty] | 5
63 | 0 | [7 empty] | 10
64 | 5 | 5 | [6 empty] | 10
65 | 5 | 5 | 5
66 | 20 | 20
67 | 5 | 5
68 | 10 | 10 | [6 empty] | 10
69 | 0 | [7 empty] | 10
70 | 0 | [7 empty] | 10
71 | 20 | 20 | [6 empty] | 5
72 | 30 | 10 | [14 empty] | 20
73 | 10 | [15 empty] | 10
74 | 15 | [15 empty] | 15
75 | 10 | [15 empty] | 10
76 | 10 | [15 empty] | 10
77 | 10 | [15 empty] | 10
78 | 0 | [15 empty] | 0
79 | 0 | [15 empty] | 0
80 | 15 | [15 empty] | 15
81 | 15 | [15 empty] | 15
82 | 15 | [15 empty] | 15
83 | 20 | [15 empty] | 20
84 | 25 | [15 empty] | 25
85 | 0 | [15 empty] | 0
86 | 0 | [15 empty] | 0
87 | 20 | [21 empty] | 20
88 | 15 | [21 empty] | 15
89 | 15 | [21 empty] | 15
90 | 20 | [21 empty] | 20
91 | 15 | [21 empty] | 15
92 | 15 | [21 empty] | 15
93 | 10 | [21 empty] | 10
94 | 10 | [21 empty] | 10
95 | 20 | [21 empty] | 20
96 | 25 | [21 empty] | 25
97 | 10 | [21 empty] | 10
98 | 10 | [21 empty] | 10
99 | 15 | [21 empty] | 15